## 교훈대장
국제사업본부 사업평가 교훈대장 ver1
작성기간: 2025. 10. ~ 2026. 9.
사엄담당자 작성 | [6 empty] | 성과관리 담당자 작성
연번 | 분야 | 사업명 | 평가명 | 구분 | 교훈 및 시사점 | 작성자/작성일 | 담당자/확인일 | 구분 | 이행주체 | 이행 모니터링 결과
예시 | 교육 | 2023-2025 캄보디아 츨롱지역 아동친화적 학교환경 개선 사업(2단계) | 표제사업 중간평가 | 개선사항 | - 학교운영위원회의 훈련 및 계획 수립 지원을 통해 학교 시설관리·운영 역량 향상되었으나 학교별 모금역량의 격차가 크게 발생함 - 학교 간 역량 격차를 고려하여 각 학교에 맞는 훈련과 컨설팅을 제공하고, 자원동원 전략이 포함된 운영계획 수립을 지원할 필요가 있으며 또한, 모금 성과가 우수한 학교의 사례를 체계적으로 정리하고, 이를 타 학교와 공유할 수 있는 구조 마련 필요 | 유한나/25.9. | 유한나/25.9. | 환류과제 | 사업팀 | 반영 | 3단계 신규사업 내 우수사례 공유회 활동 반영
1 | 초등교육 | [비지정] 2022-2025 방글라데시 다카지역 아동노동자 권리증진사업 | 표제사업 종료평가 | 개선사항 | - 노동아동 가정의 빈곤 및 생계 불안정으로 인해 아동노동 재유입 위험 상존하므로 교육 지원과 병행하여 가구 대상 생계 지원, 소득증대 활동, 사회보고제도와의 연계를 사업 설계단계부터 포함 필요 - 노동아동의 직종별(가사노동, 운송, 정비, 폐기물 수거 등)로 접근방식이 다음에 따라 직종별 맞춤형 위험노동 중단 전략 및 개입 강도 차등화 필요 - 직어버훈련 성과에서 성별 격차가 발생(여성 성과 우수, 남성 참여 저조)함에 따라, 성별 노동시장 특성을 고려한 성인지적 직업훈련 직종 선정 및 남성 대상 동기부여 전략 보완 필요 - 지역사회 모니터링 위원회의 역할을 지방정부, 학교, 노동 관련 기관과 공식 연계하여 제도적 지속성 강화 필요 | 오연주/26.4
2 | 초등교육 | KOICA 2022-2025 방글라데시 다카 슬럼지역 노동아동 기초교육권 증진사업 | 표제사업 종료평가 | 작동요인 | 노동아동에 대한 통합적 개입(교육공간 제공, 교복, 학용품 및 교육자료 제공, 급식 제공, 심리상담 지원, 지역사회 모니터링 위원회를 통한 부모 및 고용주 설득 작업 등)이 아동의 학습에 대한 동기 부여, 출석률, 학습 성과 개선에 총체적으로 기여함. | 오연주/26.4
|  |  |  | 비작동요인 | 출석률을 높이려는 다양한 시도에도 불구하고, 슬럼지역 내 통학로에서 동네 청소년들의 괴롭힘 등 안전 위험이 출석 및 참여에 영향을 미치며 특히 여학생에게 더 민감하게 작용함. 슬럼지역이라는 점을 고려하여, 안전한 통학로 확보, 성 기반 괴롭힘 예방 활동 등을 통해 안전한 통학로 조성이 선행되어야 함.
|  |  |  | 개선사항 | - (유사사업 또는 후속사업 관련 제언) 후속사업 목표는 단순한 서비스 제공을 넘어 정책 및 시스템 개선 성과 달성에 두어야 하며, 아동노동근절위원회(CLEP) 및 지역사회모니터링위원회(CLCLMC)와 같이 아동노동 문제에 대한 국가 및 지역사회의 지속 가능한 대응 체계를 구축하는 제도적 기여를 주요 성과로 포함하도록 사업 구조를 재설계해야 함. 또한 최근 정부의 정책 흐름을 고려하여 디지털문해, 노동아동 및 위험노동 근절을 위한 디지털 어드보커시 플랫폼 구축을 포함한 시도를 고려할 것을 제안함.
3 | 디지털교육 | 필리핀 마닐라 지역 아동청소년 디지털 문해력 및 온라인 세이프티 역량강화 사업 | 표제사업 중간평가 | 작동요인 | - 디지털 학습 지원 환경을 조성함으로써 대다수의 학생이 전원 관리, 타이핑, 기본 소프트웨어 활용 등 기초적인 디지털 기술 습득. 또한 교사들의 수업 진행 시 디지털 도구 및 구조화된 수업 가이드 활용 증가. 특히 상호작용적이고 구조화 된 수업 설계를 통해 학생들의 학습 동기 및 수업 참여 개선 | 오연주/26.4
|  |  |  | 비작동요인 | - 학생들의 읽기 및 수리 영역에 대한 기초학습 수준은 여전히 낮은 수준. 낮은 수준의 학생들을 위한 맞춤형 보충 수업과 체계적 개입 필요.
|  |  |  | 개선사항 | - 사업 성과를 사업 종료 후에도 유지할 수 있는 공식적 제도 부족. 남은 사업기간 동안 학교의 디지털 교육체계 구축을 위해 지방정부의 교육기금 예산을 확보하고 ICT 운영 정책을 학교의 공식 구조에 제도화함으로써, 외부 지원이 종료된 이후에도 학교가 자생적으로 운영될 수 있는 지속 가능한 디지털 교육 생태계구축에 주력하는 것이 필요.
Note on J6: (작성가이드) - 교훈: 사업에서 얻은 시사점을 부서 내 지식 공유 및 참고 차원에서 공유 - 환류과제: 사업 개선, 전략, 제도적 개선 등 후속조치가 필요한 과제